# 星河科技 新品上市流程

文件编号：XH-PRD-003　版本：V1.2　生效日期：2026年2月1日　归口部门：产品研发中心、电商运营部

# 一、立项评审

新品须通过立项评审，评审材料包括市场分析、目标用户、竞品对比、预估销量和成本。立项评审由产品委员会每月第一周召开。

# 二、定价

新品定价须经财务部测算，毛利率原则上不低于 35%；低于 35% 的须 CFO 审批。

# 三、上市准备

上市前 30 天：完成产品质检和 3C 等认证。

上市前 14 天：完成商品详情页、主图、宣传物料，提交电商运营部审核。

上市前 7 天：完成客服培训，客户服务中心须掌握产品 FAQ。

上市当天：首发活动价不得低于定价的 80%。

# 四、上市复盘

新品上市 30 天后，产品经理须提交上市复盘报告，内容包括销量达成率、退货率、用户评价分析。退货率超过 8% 的产品须启动质量专项排查。